## Minuto a minuto
Plantilla minuto a minuto · Día de la carrera
Ejemplo para un 10 km con salida a las 07:00 y unos 800 corredores que salen en 3 grupos (bloques). Ajusta horas, responsables y canales a tu evento.
Evento: ____________________ Fecha: __________ Director de carrera: ____________________ Canal de radio: _____
Hora | Qué | Responsable | Canal (radio / WhatsApp) | Plan B | Hecho
Un día antes | Montaje de arco, vallas y señalización. Último recorrido de la ruta en auto. Junta con los jefes de área. Confirmar la hora de llegada del cronometraje. | Organizador
04:00 | Llegan staff y voluntarios. Café y gafete. | Coordinación
04:30 | Cronometraje monta los tapetes que leen el chip en la salida, a mitad de ruta y en la meta. | Cronometraje
05:00 | Junta con voluntarios: puestos, canal de radio o WhatsApp, protocolo de emergencia y refugio por tormenta. | Coordinación
05:15 | Abren baños, guardarropa y, si la hay, la entrega de kits rezagados. | Logística
05:30 | Ambulancia y paramédicos en su lugar. Revisar el desfibrilador (DEA), el punto de enfriamiento y las rutas de evacuación. | Servicio médico
05:45 | Mesas de agua instaladas (que alcance para los últimos grupos). Cierre de calles confirmado con tránsito. | Logística / autoridad
06:00 | Prueba del sistema: un número de prueba cruza salida y meta y aparece en vivo. | Cronometraje
06:15 | Revisión del clima (también la tarde anterior y al llegar). Si hay tormenta eléctrica, activar el plan escrito. | Director de carrera |  | Si oyes un trueno o ves un rayo: suspende, lleva a todos al refugio y reanuda 30 min después del último.
06:30 | Abren las zonas de salida (corrales) y los corredores se forman por grupos; quien pelea el podio va en el primero. El locutor da avisos de seguridad. | Locutor
06:50 | Aviso final: ruta, agua, corte de tiempo y qué hacer si alguien se siente mal. | Locutor / director
07:00 | Sale el primer grupo. | Juez de salida
07:03 / 07:06 | Salen el segundo y el tercer grupo. | Juez de salida
07:30 aprox. | Primeros en meta. Su tiempo en vivo y en el QR del número. | Cronometraje
07:30–08:45 | Zona de recuperación: agua, fruta y medalla. El médico vigila la meta. | Logística / médico
08:45 | Corte de tiempo. Un vehículo detrás del último corredor (la barredora) cierra la ruta y se reabren calles por tramos. | Director / autoridad
09:00 | Resultados preliminares por categoría. Un rato para que los corredores reclamen si su tiempo está mal. | Director / cronometraje
09:30 | Premiación con el tiempo desde el disparo de salida (tiempo de pistola), salvo que tu convocatoria diga otra cosa. | Director / locutor
10:00 | Desmontaje y limpieza de la ruta. | Logística
Al día siguiente | Resultados oficiales, certificados, agradecimientos y encuesta a los corredores. | Organizador
Plantilla gratis de Compite MX · www.compite.mx/guias/plantilla-minuto-a-minuto · No es asesoría legal ni médica: confirma requisitos con tu municipio, Protección Civil y tu servicio médico.